АНАЛИЗ

выполнения государственного задания, установленного для подведомственных Городскому управлению здравоохранения государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, на 2015 год

Во исполнение постановления Главы администрации города Байконур       от 22 июля 2011 г. № 124 «Об утверждении Порядка осуществления контроля     за деятельностью государственных бюджетных учреждений, находящихся             в ведении администрации города Байконур», в соответствии с Положением           о Городском управлении здравоохранения, утвержденном постановлением Главы администрации города Байконур от 15 декабря 2014 г. № 272 «Об утверждении Положения о Городском управлении здравоохранения в новой редакции»            (с изменениями), приказами Городского управления здравоохранения                  от 27 марта 2012 г. № 17 «О предоставлении отчетности по выполнению государственного задания», от 15 мая 2012 г. № 34 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Городским управлением здравоохранения функции по осуществлению контроля за деятельностью подведомственных государственных бюджетных учреждений», в целях контроля за осуществлением основных видов деятельности, предусмотренных Уставом Государственного бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур» (далее - ГБУ «БСМЭ») и Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский медицинский техникум» (далее – ГБ ПОУ «БМТ»), проведен анализ отчетных сведений, представленных ГБУ «БСМЭ» и ГБ ПОУ «БМТ»      по выполнению государственного задания, установленного на 2015 год.

1. Объем оказываемых государственных услуг

По результатам проведенного анализа сведений, предоставленных в отчетах подведомственных учреждений за 2015 год, выявлено следующее.

Общий процент выполнения показателей объема государственного задания в отчетном периоде составил:

по ГБУ «БСМЭ» – 105,5 (план – 3 112 экспертиз, выполнение –                      3 283 экспертизы);

по ГБ ПОУ «БМТ» – 91,6 (план – 95 чел., выполнение – 87 чел.) в связи       с переводом обучающихся с первого курса на второй курс и отсутствием приема абитуриентов на первый курс, в связи с чем государственное задание было изменено в октябре 2015 года.

Отклонение от значения показателя, установленного государственным заданием для ГБУ «БСМЭ», составило (+) 5,5%.

Отклонение от значения показателя, установленного государственным заданием для ГБ ПОУ «БМТ», составило (-) 8,4%.

2. Отклонения от значения показателя, установленного государственным заданием по основным видам деятельности

2.1. По основным видам деятельности ГБУ «БСМЭ» в отчетном периоде отмечается выполнение по всем показателям объемов (видов экспертиз), установленных на 2015 год.

При этом выявлено следующее отклонение в сторону перевыполнения отдельных видов экспертиз (исследований):

2.1.1. По проведению судебно-медицинской экспертизы трупов по плану –265 экспертиз, фактически выполнено 302 экспертизы; процент отклонения составил + 13,9.

2.1.2. По проведению судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств по плану – 1 100 экспертизы, выполнено 1 161 экспертиза; процент отклонения составил  + 5,5.

2.1.3. По проведению судебно-медицинской экспертизы и исследованию живых лиц (обвиняемых, потерпевших, пострадавших) по плану –                          1 700 экспертиз, выполнено 1 703 экспертиз; отклонение составило + 0,2%.

2.1.4. По проведению дополнительных комиссионных экспертиз по плану- 12 экспертиз, фактически выполнено 36 экспертиз; процент отклонения составил  + 200,0.

2.1.5. Количество экспертиз по проведению мероприятий по контролю качества медицинской помощи составило 81 при плановом показателе -                35 экспертиз. Отклонение составило + 131,4 %.

2.2. Наряду с этим в рамках выполненного объема производства судебно-медицинских экспертиз отмечается некоторое недовыполнение отдельных видов исследований при проведении судебно-медицинской экспертизы и исследованию живых лиц (обвиняемых, потерпевших, пострадавших):

при проведении биохимических исследований: по плану – 20, фактическое значение – 6 исследований; отклонение составило (-) 70%;

по проведению медико-криминалистических исследований: по плану –        1 000 исследований, выполнено – 817 исследований; процент отклонения составил (-) 18,3;

судебно-гистологических исследований проведено 5 550 при плановом показателе 6 700 исследования; процент отклонения составил (-) 17,2.

2.3. По основным видам деятельности ГБ ПОУ «БМТ» за отчетный год выявлены следующее.

2.3.1. По реализации программ среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело» базовый уровень с получением среднего (полного) общего образования (1 курс) согласно установленному                          на 2014 – 2015 учебный год государственному заданию количество обучающихся - 15 чел. (среднегодовое количество), после изменения государственного задания в октябре 2015 года – 0 чел., фактическое исполнение – 0 чел., в связи                     с переводом обучавшихся первого курса на второй курс и отсутствием приема на первый курс на 2015-2016 учебный год.

2.3.2. По реализации программ среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело» базовый уровень (2-4 курсы) согласно государственному заданию количество обучающихся – 95 чел., фактическое значение составило 87 чел.; отклонение составило (-) 8,4%.

3. Показатели качества оказываемых государственных услуг

3.1. По ГБУ «БСМЭ»:

производство всех видов судебно-медицинских экспертиз осуществлялось качественно и соблюдением установленных сроков врачами судебно-медицинскими экспертами, имеющими сертификат специалиста                           по специальности «судебно-медицинская экспертиза», в соответствии                          с требованиями приказов Министерства здравоохранения  и социального развития Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 364н, от 24 апреля 2008 г.   № 194н с использованием современных медицинских технологий и методов исследований, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, с обеспечением правильного и своевременного оформления медицинской и иной документации в соответствии с установленными правилами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Обоснованных жалоб со стороны граждан, а также органов и должностных лиц, уполномоченных назначать комплексные судебно-медицинские экспертизы,         в отчетном году не зарегистрировано.

3.2. По ГБОУ СПО «БМТ»:

доля лиц, успешно сдавших промежуточную аттестацию (оценки «хорошо» и «отлично» по плану 55,0%, фактическое исполнение – 58,0%; отклонение составляет + 3,0 %;

доля педагогических кадров с высшим образованием составила 90,9%        от показателя, установленного государственным заданием (2 педагога из 12 имеют среднее профессиональное образование, два педагога с высшим образованием уволились в течение отчетного периода);

доля педагогических кадров, имеющих квалификационную категорию, фактически составила 66,7%, при значении, установленном государственным заданием – 90,0%, в связи с отсутствием заявлений на аттестацию                         от педагогических работников;

доля педагогических кадров, прошедших переподготовку, повышение квалификации в соответствии с законодательством Российской Федерации          об образовании (без учета молодых специалистов) составила 100%                        от установленного показателя;

доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и систематически повышающих свою квалификацию – 100%;

доля обучающихся, посещающих учебные занятия в полном объеме согласно расписанию, составила 101,8% от планового показателя;

отчисленных обучающихся в связи с академической неуспеваемостью          в 2015 году не было;

доля обучающихся, допущенных к Государственной итоговой аттестации составила 100%;

доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании в общей численности  выпускников, составила 100%;

удельный вес численности выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения                  по полученной специальности, в общей численности выпускников, составил 6,9% (6 выпускников), при плановом показателе 12,0%;

обоснованных жалоб со стороны граждан и юридических лиц на качество предоставления образовательных услуг не зарегистрировано.

ВЫВОДЫ:

1. Итоговая оценка выполнения показателей установленного для подведомственных государственных бюджетных учреждений государственного задания на 2015 год:

По ГБУ «БСМЭ» отмечается перевыполнение установленного показателя количества проведенных экспертиз (на 5,5%).

По ГБ ПОУ «БМТ» – отмечается невыполнение показателя среднегодового значения числа обучающихся по программам среднего общего образования         (1 курс). Это связано с тем обстоятельством, что государственное задание на   2015 календарный год сформировано с учетом отсутствия приема обучающихся на 2015-2016 учебный год, и среднегодовая численность обучающихся на 1 курсе  до 01 сентября 2015 года составляла 15 чел. В октябре отчетного года было проведена корректировка государственного задания на 2015 календарный год, учитывающая отсутствие приема абитуриентов на 2015-2016 учебный год.

2. Качественные показатели деятельности государственных бюджетных учреждений, подведомственных Городскому управлению здравоохранения, соответствуют установленным показателям качества оказываемых услуг (выполняемых работ).

3. Отчисленных обучающихся за счет средств бюджета города Байконур     за академическую неуспеваемость в ГБ ПОУ «БМТ» в отчетном году не было.

4. По результатам проведенного Городским управлением здравоохранения анализа исполнения ГБУ «БСМЭ» и ГБ ПОУ «БМТ» государственного задания   за 2015 года сделан вывод:

в целом в отчетном периоде отмечается удовлетворительная работа           по выполнению подведомственными Городскому управлению здравоохранения государственными бюджетными учреждениями государственного задания, установленного на 2015 год.

________________