Краткая информация (отчёт) 
о ходе и результатах реализации городской целевой программы «Безопасный город» (с изменениями), утвержденной постановлением Главы администрации города Байконур от 01 февраля 2013 г. № 11 
за первое полугодие 2018 г.

В городе Байконуре продолжается реализация мероприятий в рамках городской целевой программы «Безопасный город», утвержденной постановлением Главы администрации № 11 от 01 февраля 2013 г. (далее – ГЦП «Безопасный город»)

В текущем году была продолжена начатая в 2017 году работа по техническому укреплению городского периметра с целью обеспечения особого режима безопасного функционирования города, определенного Соглашением между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 г.

По информации предприятия «Жилищное хозяйство», являющегося исполнителем программного мероприятия «Техническое укрепление периметра города Байконур» ГЦП «Безопасный город», за первое полугодие 2018 года по периметру города было установлено 1 998 метров сетчатого ограждения;  произведена установка ограждения и козырька из спиралей армированной колючей ленты на расстоянии 3 919 м., металлического лотка на ограждении для укладки кабеля общей протяженностью 5 193 м.; осуществлен монтаж 102 видеокамер.

В настоящее время проводятся общестроительные работы на контрольно-пропускных пунктах города. Общие затраты на выполнение работ по техническому укреплению периметра города Байконура в первом полугодии 2018 года составили 36 млн. 316,7 тыс. рублей.

Работы по техническому укреплению городского периметра планируется завершить до конца текущего года.

Целями ГЦП «Безопасный город» являются:

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортного травматизма;

исключение гибели людей при возникновении ЧС, а также минимизация материальных потерь;

предупреждение несанкционированного проникновения на территорию города Байконура;

пресечение попыток совершения террористического акта и минимизация его возможных последствий, ликвидация угрозы террористического акта на территории города.

_______________