# УТВЕРЖДЕН

# постановлением Главы

# администрации города Байконур

от  17 мая 2017 г.  №     128

Порядок

разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Байконур

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Байконур (далее – государственные программы), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Государственной программой является документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и инструментов государственной политики, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития города Байконур.

1.3. Государственная программа может включать в себя городские целевые программы и подпрограммы, содержащие основные мероприятия органов исполнительной власти города Байконур (далее – подпрограммы), направленные на решение приоритетных важнейших проблем развития города Байконур или отдельных отраслей экономики города Байконур в рамках государственной программы.

1.4. Подпрограммы направлены на достижение целей и решение конкретных задач в рамках государственной программы.

1.5. Ответственный исполнитель государственной программы – структурное подразделение администрации города Байконур, осуществляющее разработку, оценку и реализацию государственной программы в соответствующей сфере, определяется Главой администрации города Байконур.

Соисполнитель государственной программы –  заинтересованное в соответствующей сфере структурное подразделение администрации города Байконур, государственные бюджетные и казенные учреждения, находящиеся в ведении администрации города Байконур, осуществляет разработку, реализацию и оценку эффективности реализации государственных программ (подпрограмм), определяется ответственным исполнителем.

Участники государственной программы – структурные подразделения администрации города Байконур, государственные бюджетные и казенные учреждения, государственные унитарные предприятия, находящиеся в ведении администрации города Байконур, участвующие в реализации мероприятий городской целевой программы, подпрограммы, государственные заказчики городских целевых программ, иные юридические и физические лица.

1.6.  Государственные программы и изменения в государственные программы (подпрограммы) утверждаются постановлением Главы администрации города Байконур.

Внесение изменений в городские целевые программы и подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в государственную программу.

1.7.   Проект государственной программы подлежит общественному обсуждению.

1.8.  Включение в государственную программу мероприятий других государственных программ не допускается.

II. Требования к содержанию государственной программы

2.1. Государственные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития города Байконур исходя из предметов ведения администрации города Байконур, положений федеральных законов, нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Прогноза социально-экономического развития города Байконур на долгосрочный период, нормативных правовых актов Главы администрации города Байконур.

Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития города Байконур.

2.2. Государственная программа содержит:

а) паспорт государственной программы по форме согласно приложению 
№ 1;

б) паспорта подпрограмм по форме согласно приложению № 2;

в) паспорта городских целевых программ согласно приложению № 1 к Положению о городских целевых программах в новой редакции, утвержденному постановлением Главы администрации города Байконур от 15 апреля 2013 г.          № 44 «Об утверждении Положения о городских целевых программах в новой редакции»;

г) общую характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития города Байконур, приоритеты и цели политики администрации города Байконур в соответствующей сфере социально-экономического развития, описание основных целей и задач государственной программы;

д)   перечень и характеристики основных мероприятий государственной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами и показателями государственной программы;

е)   основные меры правового регулирования в сфере реализации государственной программы, направленные на достижение цели и ожидаемых результатов государственной программы с указанием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Главы администрации города Байконур;

ж)  перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации, а также сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами государственной программы;

з)  информацию по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств бюджета города Байконур и внебюджетных источников (с расшифровкой по государственным бюджетным учреждениям и получателям бюджетных средств, городским целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы).

2.3. При подготовке государственной программы разрабатываются следующие дополнительные и обосновывающие материалы:

а) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития города Байконур и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации государственной программы;

б) прогноз ожидаемых результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни жителей города Байконур, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

в) в случае оказания государственными бюджетными учреждениями города Байконур, находящимися в ведении администрации города Байконур,  государственных услуг  (выполнении работ) юридическим и (или) физическим лицам – прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы;

г) в случае участия в реализации государственной программы государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, акционерных обществ с участием бюджета города Байконур, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов – соответствующую информацию, включающую данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию государственной программы.

2.4. Материалы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, не входят в состав материалов, утверждаемых постановлением Главы администрации города Байконур.

2.5. Целевые индикаторы и показатели государственной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей государственной программы, а также:

а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация государственной программы;

б) иметь количественное значение;

в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации государственной программы;

г) отвечать иным требованиям, определяемым в соответствии с методическими рекомендациями по разработке, формированию, реализации и оценке эффективности государственных программ города Байконур, которые утверждаются Главой администрации города Байконур (далее – методические рекомендации);

д) отражать основные параметры государственного задания в части качества и объема предоставляемых государственных услуг.

2.6. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие города Байконур.

2.7. Обязательным условием оценки планируемой эффективности государственной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада государственной программы в экономическое развитие города Байконур, оценку влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы экономики города Байконур. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации государственной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики города Байконур;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации государственной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.

III. Основание и этапы разработки государственной программы

3.1. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого распоряжением Главы администрации города Байконур.

3.2. Проект перечня государственных программ формирует Управление экономического развития совместно с Управлением финансов администрации города Байконур (далее – Управление финансов) и представляет на утверждение Главе администрации города Байконур до 01 апреля года, предшествующего очередному финансовому году.

Внесение изменений в перечень государственных программ производится по решению Главы администрации города Байконур до 01 сентября текущего года на основании предложений ответственных исполнителей государственных программ, согласованных с Управлением экономического развития и Управлением финансов.

3.3.   Перечень государственных программ содержит наименования государственных программ и их ответственных исполнителей.

3.4. Разработка проекта государственной программы, а также дополнительных и обосновывающих материалов к ней производится  ответственным исполнителем, при необходимости  –  совместно   с соисполнителями, в соответствии с методическими рекомендациями.

3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает организацию работы по соблюдению последовательности этапов разработки государственных программ:

а)  предложения по формированию мероприятий государственной программы разрабатываются ее участниками в течение 10 рабочих дней и направляются в электронном виде и на бумажном носителе соисполнителю (ответственному исполнителю);

б) соисполнители с учетом предложений участников государственной программы в течение 10 рабочих дней разрабатывают в соответствии с методическими рекомендациями предложения по формированию подпрограммы государственной программы, дополнительные и обосновывающие материалы к ней и направляют их в электронном виде и на бумажном носителе ответственному исполнителю;

в)  в случае если соисполнитель вносил изменения в предложения участников (одного из участников) государственной программы или не учитывал их предложения, проект подпрограммы направляется на согласование в электронном виде и на бумажном носителе тому участнику государственных программ, предложения которого были изменены или не учтены соисполнителем;

г)  на   официальном сайте администрации города Байконур www.baikonuradm.ru. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (далее – официальный сайт администрации города Байконур) ответственным исполнителем проект государственной программы с учетом предложений соисполнителей размещается для общественного обсуждения на семь рабочих дней;

д)  после размещения на официальном сайте администрации города Байконур ответственным исполнителем проекта государственной программы этот проект в электронном виде и на бумажном носителе направляется на согласование соисполнителям, за исключением Управления экономического развития и Управления финансов;

е) одновременно участникам государственной программы направляется в электронном виде и на бумажном носителе уведомление о размещении проектов государственных программ на официальном сайте администрации города Байконур;

ж) в случае если в составе проекта государственной программы предусматриваются основные мероприятия либо меры правового регулирования, относящиеся к сфере деятельности структурных подразделений администрации города Байконур и заинтересованных организаций, которые не являются соисполнителями и участниками государственной программы, указанные структурные подразделения администрации города Байконур и организации представляют ответственному исполнителю заключения на проект государственной программы в инициативном порядке в электронном виде и на бумажном носителе;

з) после согласования первым заместителем Главы администрации города Байконур, заместителями Главы администрации, координирующими и контролирующими деятельность ответственного исполнителя государственной программы, соисполнителями и участниками, проект государственной программы в срок до 15 мая года, предшествующего очередному финансовому году, на бумажном носителе и в электронном виде направляется в Управление экономического развития и Управление финансов.  Одновременно с проектом государственной программы ответственным исполнителем представляются обоснования и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы.

3.6.  Управление экономического развития и Управление финансов в течение 10 рабочих дней осуществляют оценку проекта государственной программы на предмет соответствия мероприятий государственной программы приоритетам социально-экономического развития города Байконур, заявленным целям и задачам, эффективности использования средств бюджета города Байконур.

3.7.После согласования проекта бюджета города Байконур с Министерством финансов Российской Федерации на очередной финансовый год проекты государственных программ подлежат корректировке с целью приведения их в соответствие с согласованными с Министерством финансов Российской Федерации на очередной финансовый год параметрами бюджета города Байконур.

Управление финансов в течение 10 рабочих дней после подписания Протокола согласования взаимоотношений федерального бюджета с бюджетом города Байконур на очередной финансовый год информирует ответственных исполнителей о внесении необходимых изменений в проекты государственных программ.

3.8.  В срок до 01 октября года, предшествующего очередному финансовому году, проекты нормативных правовых актов Главы администрации города Байконур об утверждении государственных программ представляются на утверждение Главе администрации города Байконур ответственным исполнителем. К проекту нормативного правового акта Главы администрации города Байконур прилагаются сведения о его согласовании в соответствии с настоящим Порядком.

IV. Финансовое обеспечение реализации государственных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации государственных программ осуществляется за счет средств бюджета города Байконур (далее – средства бюджета), в том числе средств федерального бюджета, получаемых в форме межбюджетных трансфертов и субвенций, а также за счет привлечения внебюджетных источников.

Распределение средств бюджета на реализацию государственных программ (подпрограмм) утверждается постановлением Главы администрации города Байконур о бюджете на очередной финансовый год.

4.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур в сфере бюджетных правоотношений, а также с учетом результатов реализации государственных программ за предыдущий год.

Объем финансового обеспечения на реализацию государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта бюджета города Байконур на очередной финансовый год.

Внесение изменений в государственные программы является основанием для подготовки нормативного правового акта Главы администрации города Байконур о внесении изменений в бюджет города Байконур в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур.

Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке установленном нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур.

4.3. В ходе исполнения бюджета города Байконур показатели финансового обеспечения реализации государственной программы, в том числе ее подпрограмм и основных мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе государственной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Байконур.

V. Управление и контроль реализации государственной программы

5.1. Текущее управление реализацией государственной программы осуществляется ответственным исполнителем, текущее управление реализацией подпрограмм и мероприятий государственной программы осуществляется соисполнителем.

5.2. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с детальным планом-графиком реализации государственной программы, который разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями.

5.3. В процессе реализации государственной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию с соисполнителями и участниками государственной программы принимать решения о внесении изменений в состав мероприятий, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации в объемы средств бюджета и иных средств на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию государственной программы в целом путем внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты Главы администрации города Байконур.

Указанное решение принимается ответственными исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры государственной программы, утвержденные Главой администрации города Байконур, и не приведут к ухудшению плановых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы, а так же к увеличению сроков исполнения основных мероприятий государственной программы.

5.4. В случае необходимости внесения изменений в государственную программу в части изменения (перераспределения) объемов бюджетных обязательств, влекущих за собой необходимость внесения изменений в постановление Главы администрации города Байконур о бюджете города Байконур, ответственный исполнитель направляет соответствующее предложение в Управление экономического развития, на основании которого Управление экономического развития готовит и представляет в Управление финансов соответствующее заключение.

5.5. Управление финансов готовит заключение с учетом реальных возможностей бюджета города Байконур и направляет в Управление экономического развития и ответственному исполнителю государственной программы. В случае положительного заключения ответственный исполнитель государственной программы осуществляет внесение изменений и представляет на утверждение Главе администрации города Байконур. После утверждения государственной программы Управление финансов установленным порядком вносит изменения в утвержденный бюджет города Байконур.

5.6. Внесение изменений в государственную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях:

а) снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Байконур, а также в целях эффективного использования бюджетных средств;

б) исключения отдельных полномочий ответственного исполнителя государственной программы или их передачи другому органу исполнительной власти города Байконур, а также наделения ответственного исполнителя государственной программы дополнительными полномочиями;

в) необходимости включения в подпрограммы дополнительных мероприятий;

г) необходимости ускорения реализации или досрочного прекращения реализации государственной программы или ее отдельных подпрограмм (мероприятий подпрограммы);

д) перераспределения бюджетных средств, сэкономленных в результате размещения заказов;

е) обеспечения софинансирования расходов бюджета города Байконур и других источников на выполнение отдельных мероприятий подпрограмм.

5.7. В случае снижения или увеличения ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Байконур, а также в целях эффективного использования бюджетных средств Управление финансов направляет в адрес Главы администрации города Байконур соответствующие предложения о внесении изменений в государственную программу.

При положительном решении Главы администрации города Байконур о внесении изменений в государственную программу, ответственные исполнители в течение семи рабочих дней готовят соответствующие изменения в государственную программу и представляют в Управление экономического развития.

5.8. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее – годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем совместно с  соисполнителями до 01 марта года, следующего за отчетным, и направляется в Управление экономического развития и Управление финансов.

5.9. Годовой отчет содержит:

а)  конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;

б) сведения о достижении целевых показателей (индикаторов) государственной программы;

в) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

г) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета города Байконур, связанных с реализацией государственной программы;

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;

е) оценку эффективности государственной программы;

ж) иную информацию, предусмотренную методическими рекомендациями.

5.10. Управление финансов в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в Управление экономического развития информацию о кассовых расходах бюджета города Байконур на реализацию государственных программ за предыдущий год.

5.11. Управление экономического развития ежегодно до 01 апреля года, следующего за отчетным, разрабатывает и представляет Главе администрации города Байконур сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (далее – доклад), который содержит:

а) сведения об основных результатах реализации государственных программ за отчетный период;

б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный год;

в) сведения о выполнении расходных обязательств бюджета города Байконур, связанных с реализацией государственных программ, а также о результатах мероприятий финансового контроля (при их наличии);

г) сведения о результатах оценки эффективности государственных программ;

д) при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления реализацией государственной программы, о сокращении (увеличении) финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.

5.12. Ответственный исполнитель до 15 марта года, следующего за отчетным, размещает годовой отчет на официальном сайте администрации города Байконур.

5.13. Управление экономического развития до 10 апреля года, следующего за отчетным, размещает доклад на официальном сайте администрации города Байконур.

5.14. В целях контроля реализации государственных программ Управление экономического развития осуществляет мониторинг реализации государственных программ (далее – мониторинг) за I квартал, первое полугодие, 9 месяцев текущего финансового года.

5.15. Объектом мониторинга является использование средств бюджета и иных средств на реализацию государственных программ.

5.16. Порядок проведения указанного мониторинга определяется в соответствии с методическими рекомендациями.

5.17. Управление финансов ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Управление экономического развития информацию, о кассовых расходах бюджета города Байконур на реализацию государственных программ.

5.18.  Ответственные исполнители, соисполнители и участники государственной программы несут персональную ответственность за эффективность реализации государственной программы, недостижение целевых индикаторов и (или) показателей государственной программы, а также за достоверность информации, размещаемой на официальном сайте администрации города Байконур.

5.19. Управление экономического развития ежеквартально (за исключением IV квартала), до 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании представленной информации подготавливает отчет по мониторингу реализации государственной программы и направляет его Главе администрации города Байконур.

5.20. По результатам реализации государственной программы Глава администрации города Байконур при необходимости принимает решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или государственной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

5.21. Внесение изменений в городские целевые программы, включенные в государственную программу, осуществляется в порядке, установленном нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур.

5.22. Внесение изменений в государственную программу, оказывающих влияние на параметры государственной программы, утвержденные постановлением Главы администрации города Байконур, осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Главы администрации города Байконур, поручений Главы администрации города Байконур, в том числе по результатам мониторинга реализации государственных программ.

5.23. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись бюджета города Байконур в части расходов, направляемых на финансирование государственных программ, осуществляется Управлением финансов в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур, правовыми актами Управления финансов.

VI. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников государственной программы при разработке и реализации государственных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает разработку государственной программы, ее согласование, координацию деятельности соисполнителей государственной программы в процессе разработки, а также внесение в установленном порядке на утверждение Главе администрации города Байконур;

б) формирует структуру государственной программы, перечень соисполнителей и участников государственных программ;

в) организует реализацию государственной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу, координирует деятельность соисполнителей и участников государственной программы, в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г)  предоставляет по запросу Управления экономического развития и Управления финансов необходимые сведения для проведения мониторинга реализации государственной программы;

д) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы Управления экономического развития и Управления финансов;

е) проводит оценку эффективности мероприятий государственной программы в соответствии с методическими рекомендациями;

ж) запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

з) рекомендует соисполнителям и участникам государственной программы осуществить разработку отдельных мероприятий и планов, в том числе в форме подпрограмм;

и)  подготавливает годовой отчет и представляет его в Управление экономического развития и Управление финансов.

6.2. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта государственной программы с участниками государственной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

б) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;

в) запрашивают у участников государственной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета и доклада согласно настоящему Порядку;

г) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономического развития и Управления финансов, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

д) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета и доклада согласно настоящему Порядку;

е)  представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

6.3. Участники государственной программы:

а) осуществляют реализацию мероприятий государственной программы в рамках своей компетенции;

б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке государственной программы в части мероприятий государственной программы, в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Управления экономического развития и Управления финансов, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

г) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета и доклада согласно настоящему Порядку;

д) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам в рамках реализации мероприятий государственной программы.

6.4. Ответственный исполнитель, соисполнители, участники государственной программы представляют по запросу Управления экономического развития и Управления финансов дополнительную (уточненную) информацию о ходе реализации государственной программы.

________________________

Приложение 1

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Байконур

Паспорт

государственной программы города Байконур

Ответственный исполнитель

программы

Соисполнители программы

Участники программы

Подпрограммы программы (в том числе

городские целевые программы)

Цели программы

Задачи программы

Целевые индикаторы и показатели

программы

Этапы и сроки реализации

программы

Объемы и источники

финансирования программы

Ожидаемые результаты реализации

программы

_______________

Приложение 2

к Порядку разработки, формирования, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ города Байконур

Паспорт

подпрограммы государственной программы города Байконур

Ответственный исполнитель

подпрограммы (соисполнитель

программы)

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы

и показатели подпрограммы

Этапы и сроки

реализации подпрограммы

Объемы и источники

финансирования подпрограммы

Ожидаемые результаты

реализации подпрограммы

_______________