Утвержден

постановлением Главы

администрации

города Байконур

от 14 августа 2015 г.   №  172

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности

в городе Байконур на 2015-2017 годы

| Мероприятия | Вид документа | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Поддержка отраслей экономики |  |  |  |  |
| 1.Проведение мониторинга задолженности потребителей за услуги ЖКХ (в разрезе потребителей) и подготовка предложений на рассмотрение Межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Байконур (далее – Комиссия) | доклад Председателю Межведомственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в городе Байконур (далее–Председатель Комиссии) | не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | государственные унитарные предприятия жилищно-коммунального комплекса, находящиеся в ведении администрации города Байконур (далее–предприятия ЖКХ), Управление экономического развития администрации города Байконур (далее–УЭР) | сокращение задолженности потребителей за услуги ЖКХ |
| 2.Результаты реализации мер по снижению задолженности потребителей за услуги ЖКХ | доклад Председателю Комиссии | не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Управление городского хозяйства администрации города Байконур (далее–УГХ); предприятия ЖКХ; отдел судебных приставов по комплексу «Байконур» (по согласованию) | обеспечение стабильной работы жилищно-коммунального комплекса города Байконур |
| 3.Проведение ценового мониторинга горюче-смазочных материалов и подготовка предложений на рассмотрение Комиссии | аналитическая справка Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | отдел торговли, потребительского рынка, защиты прав потребителей и развития малого и среднего предпринимательства (далее–отдел торговли) | недопущение роста социальной напряженности; недопущение роста цен на горюче-смазочные материалы с целью снижения затрат на автотранспортные услуги |
| 4. Осуществление контроля за выполнением производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, газоснабжения | информация Председателю Комиссии по результатам проверок согласно Плану проверок на год | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | УГХ; Управление финансового контроля города Байконур (далее–УФК) | финансовая устойчивость организаций; сдерживание роста тарифов; повышение качества услуг |
| 5. Мониторинг реализации городских целевых программ, выявление проблем и оценка рисков их закрытия, подготовка предложений на рассмотрение Комиссии | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | УЭР | выявление проблем, основных направлений и действий, корректировка и разработка дополнительных мероприятий, эффективное использование бюджетных средств |
| Обеспечение социальной стабильности |  |  |  |  |
| 6. Проведение мониторинга уровня цен и выявление дефицита на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем | Городское управление здравоохранения | недопущение роста социальной напряженности, недопущение роста цен на лекарства |
| 7. Введение дополнительной адресной поддержки для нуждающихся категорий населения города Байконур, особо подверженных влиянию экономической нестабильности | предложения на Комиссию | по готовности | Управление социальной защиты населения (далее–УСЗН); Управление финансов администрации города Байконур (далее – УФ) | снижение социальной напряженности |
| 8. Организация встреч с гражданами, общественными организациями, информирование через средства массовой информации населения города Байконур по вопросам предоставления мер социальной поддержки и социального обслуживания граждан | публикации в СМИ, размещение информации на официальном сайте администрации города Байконур | 2015 г. | УСЗН | снижение социальной напряженности, информирование населения |
| 9. Формирование городского банка вакансий, мониторинг качества заявленных в органы службы занятости населения сведений о вакантных рабочих местах | доклад Главе администрации | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ГКУ «ЦЗН г. Байконур»; филиал Кармакшинского районного отдела занятости и социальных программ по городу Байконыр (по согласованию) | обеспечение доступности сведений о вакантных рабочих местах |
| 10. Организация и проведение информационной кампании, направленной на привлечение работодателей к услугам службы занятости населения, а также информирование населения о возможностях трудоустройства | публикации в СМИ, размещение информации на официальном сайте администрации города Байконур | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ГКУ «ЦЗН г. Байконур»; филиал Кармакшинского районного отдела занятости и социальных программ по городу Байконыр (по согласованию) | снижение социальной напряженности на рынке труда |
| 11. Консультирование и информирование по телефону «горячей линии», организованной в ГКУ «ЦЗН г. Байконур» по вопросам занятости населения, соблюдения трудовых прав работников, предоставления работникам гарантий и компенсаций | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ГКУ «ЦЗН г. Байконур»; | получение населением и работодателями консультаций по вопросам трудоустройства |
| 12. Взаимодействие с работодателями по вопросам организации общественных работ | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ГКУ «ЦЗН г. Байконур» | снижение социальной напряженности на рынке труда |
| 13. Организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в целях снижения напряженности на рынке труда города Байконур | информация Главе администрации | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ГКУ «ЦЗН г. Байконур»; филиал Кармакшинского районного отдела занятости и социальных программ по городу Байконыр (по согласованию) | снижение социальной напряженности на рынке труда |
| 14. Организация круглых столов, совещаний, совместных мероприятий с Общественным Советом самоуправления города Байконур по вопросам обеспечения социальной и экономической стабильности в городе Байконур | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Управление по работе с общественными формированиями | снижение социальной напряженности, информирование населения по наиболее волнующим вопросам |
| 15. Формирование и представление на Комиссию информации по работодателям-должникам, допустившим задержку по выплате заработной платы | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Первичная профсоюзная организация комплекса «Байконур»; Первичная профсоюзная организация Космического центра «Южный» (по согласованию); УЭР | снижение социальной напряженности на рынке труда |
| 16. Организация взаимодействия по снижению неформальной занятости в вопросах выявления хозяйствующих субъектов, имеющих неформальные трудовые отношения с работниками | информация Председателю Комиссии | по мере выявления | Прокуратура комплекса «Байконур» (по согласованию); ИФНС России по городу и космодрому Байконуру (по согласованию) | увеличение налоговых доходов бюджета города Байконур, предупреждение неформальной занятости |
| 17. Формирование и представление на Комиссию информации, поступившей по фактам выплаты зарплаты ниже устанавливаемого российским законодательством минимального размера оплаты труда, инициирование контрольных мероприятий по данным фактам | информация Председателю Комиссии | по мере выявления | Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по г. Байконур (далее–ОПФР по г. Байконур) (по согласованию); ИФНС России по городу и космодрому Байконуру | снижение социальной напряженности на рынке труда |
| 18. Формирование и представление на Комиссию информации, поступившей по фактам выплаты зарплаты ниже размера минимальной заработной платы работников, установленного Общегородским территориальным соглашением между Первичной профсоюзной организацией комплекса «Байконур», руководителями государственных унитарных предприятий, государственных бюджетных и казенных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и администрацией города Байконур, инициирование контрольных мероприятий по данным фактам | информация Председателю Комиссии | по мере выявления | УЭР | снижение социальной напряженности на рынке труда |
| 19. Развитие оптовой торговли продовольственными товарами, лекарственными препаратами | информация Главе администрации о достигнутых результатах | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Отдел торговли; ГУЗ; ГУП «Дом торговли»; ГУП ЦУР; ГУ «Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» (по согласованию) | повышение уровня обеспеченности города продовольственными товарами и лекарственными препаратами, снижение цен на товары |
| 20. Активизация работы по изысканию новых каналов поставок продовольствия на рынок города Байконур, расширение связей с регионами России и Казахстана, и взаимодействия с предпринимателями близлежащих регионов | информация о достигнутых результатах | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Отдел торговли; ГУ «Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» (по согласованию) | снижение уровня роста цен, насыщение рынка товарами |
| 21. Поддержка товаропроизводителей продукции животноводства, овощеводства, крестьянских (фермерских) хозяйств | Внесение изменений в городскую целевую программу | 2015 г. | УЭР; УФ | расширение рынков сбыта товаропроизводителей продукции животноводства, овощеводства, крестьянских (фермерских) хозяйств, увеличение производства продуктов |
| 22. Проведение мероприятий по развитию многоформатной торговли, в первую очередь малых и средних форматов торговли, ярмарочной и рыночной торговли | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | Отдел торговли; ГУ «Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» (по согласованию) | снижение уровня роста цен |
| 23. Проработка вопросов о развитии новых перспективных направлений животноводства и растениеводства в поселке Тюратам и аульном округе Акай | протокол совместных совещаний с уполномоченными органами исполнительной власти Республики Казахстан | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | ГУ «Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе «Байконур» (по согласованию) | увеличение объемов производства и реализации продуктов питания |
| Активизация экономического роста |  |  |  |  |
| 24. Подготовка информации о результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг | справка Председателю Комиссии о размерах экономии | не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Управление по размещению заказа администрации города Байконур (далее–УРЗ); УЭР | снижение цены контракта, централизация закупок |
| 25. Мониторинг кредиторской задолженности по расходным обязательствам бюджетных учреждений и принятие мер по ее сокращению и подготовка предложений на рассмотрение Комиссии | информация Председателю Комиссии | не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | УФ | оптимизация расходов бюджета города Байконур |
| 26. Внедрение электронного документооборота в администрации города Байконур и государственных бюджетных учреждениях, находящихся в ведении администрации города Байконур | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным годом | Информационно-аналитический отдел Аппарата Главы администрации города Байконур, отдел документационного обеспечения Аппарата Главы администрации города Байконур | снижение расходов администрации города Байконур на канцелярские и почтовые услуги, оперативность исполнения поручений |
| 27. Осуществление анализа эффективности и контроля за закупками товаров, работ, услуг, осуществляемых государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении администрации города Байконур в соответствии с нормами Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» | информация Председателю Комиссии | по результатам проверок | УФК | снижение риска избыточного расходования средств бюджета города Байконур |
| 28. Подготовка дополнительных мер по развитию туризма на комплексе «Байконур» | доклад Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | УКМПТиС | привлечение дополнительных инвестиций в город Байконур |
| 29. Взаимодействие с территориальными органами исполнительной власти по вопросам совершенствования налоговой политики в городе Байконур | – | 2015 г. | УФ | увеличение налоговых доходов бюджета города Байконур |
| 30. Рассмотрение возможности принятия мер по снижению налоговой нагрузки для субъектов малого предпринимательства | информация Председателю Комиссии | в течение трех месяцев со дня принятия соответствующих федеральных законов | УФ | снижение барьеров для предпринимательской деятельности самозанятых гражданан |
| 31. Проведение анализа налогового «климата» в городе Байконур с целью определения возможности увеличения стимулирующей роли налогов в росте доходов бюджета города Байконур | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | УФ | инвентаризация нормативных правовых актов Главы администрации города Байконур о налогах и сборах с целью увеличения доходов бюджета города Байконур |
| Мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере |  |  |  |  |
| 32. Мониторинг состояния задолженности по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | ОПФР по г. Байконур | снижение сумм задолженности по страховым взносам |
| 33. Осуществление мониторинга проведения специальной оценки условий труда, предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, сверхурочных работ и труда в выходные и праздничные дни в организациях, функционирующих на территории космодрома «Байконур» | доклад Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Первичная профсоюзная организация комплекса «Байконур»; Первичная профсоюзная организация Космического центра «Южный» (по согласованию); УЭР; сектор охраны труда УГХ | постоянный контроль ситуации по оценке условий труда |
| 34. Мониторинг реализации Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р | сводная таблица примерных значений соотношения средней заработной платы работников учреждений | не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием | УЭР; ФГБУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России (по согласованию) | оптимизация снижения риска избыточного расходования бюджетных средств на повышение заработной платы работников бюджетной сферы |
| 35. Мониторинг социально-экономической ситуации в городе Байконур | информация Председателю Комиссии | не позднее 5-го числа второго месяца, следующего за отчетным годом | УЭР | подготовка информации о ходе реализации настоящего плана |

___________________________