УТВЕРЖДЕН

постановлением  Главы администрации

города Байконур

от 10 декабря 2014 г. №  262

План мероприятий

по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур в 2015 – 2017 годах

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Мероприятия по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг и анализ основных показателей производственной и финансово-экономической деятельности предприятий, учреждений и организаций города Байконур. Активизация работы комиссии по легализации объектов налогообложения налогоплательщиками, заявившими убытки, и налоговых агентов, имеющих задолженность по перечислению налога на доходы физических лиц и выплачивающих заработную плату ниже отраслевого уровня | 2015 г. | ИФНС России по городу и космодрому Байконуру | Обеспечение исполнения прогноза социально-экономического развития города Байконур, учтенного при формировании доходной части бюджета города Байконур |
| 2. | Рассмотрение возможности увеличения налоговых ставок в установленных законодательством Российской Федерации пределах. Подготовка по итогам рассмотрения проектов соответствующих нормативных правовых актов Главы администрации города Байконур | 2015-2017 гг. | Управление финансов администрации города Байконур | Рост поступлений налоговых доходов |
| 3. | Анализ назначения земельных участков и структуры имущества, находящегося в ведении администрации города Байконур, повышение эффективности их использования | 2015 г. | Управление по имущественным и земельным отношениям Российской Федерации администрации г.Байконур | Рост поступлений неналоговых доходов |
| 4. | Индексация базовых ставок субарендной платы за земельные участки и нежилые помещения | 2015-2017 гг. | Управление по имущественным и земельным отношениям Российской Федерации администрации г.Байконур | Рост поступлений неналоговых доходов |
| 5. | Работа по выявлению фактов осуществления предпринимательской деятельности юридическими и физическими лицами без постановки на учет в ИФНС России по городу и космодрому Байконуру с целью привлечения их к исполнению налоговых обязательств | 2015-2017 гг. | ИФНС России по городу и космодрому Байконуру | Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов |
| 6. | Инвентаризация задолженности по обязательным платежам. Проведение мероприятий по претензионной работе и передаче материалов в суд для принудительного взыскания сумм задолженности | 2015 г. | Администраторы доходов бюджета города Байконур | Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов |
| 7. | Обеспечение роста заработной платы в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития города Байконур | 2015–2017 гг. | Управление финансов администрации города Байконур, Управление экономического развития администрации города Байконур | Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц |
| 8. | Рассмотрение возможности и целесообразности повышения к 2017 г. до 25 процентов размера части прибыли государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении администрации города Байконур, остающейся в распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей | до 01 декабря 2016 г. | Управление финансов администрации города Байконур | Рост поступлений неналоговых доходов |
| 9. | Проверка обоснованности применения налогоплательщиками налоговых льгот, а также заявленных к возмещению сумм налога на добавленную стоимость | 2015-2017 гг. | ИФНС России по городу и космодрому Байконуру | Рост поступлений налоговых доходов |
| 10. | Мониторинг и анализ реализации городской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Байконур на 2014-2016 годы». Внесение изменений в программу, направленных на расширение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и увеличения их доходов | 2015-2016 гг. | Управление экономического развития администрации города Байконур | Рост поступлений налоговых и неналоговых доходов |
| Реализация мероприятий предполагает увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета города Байконур |  |  |  | в 2015 г. – 3 798 тыс. руб. |
|  |  |  |  | в 2016 г. – 4 087 тыс. руб. |
|  |  |  |  | в 2017 г. – 4 389 тыс. руб. |
| - Мероприятия по повышению эффективности использования бюджетных средств |  |  |  |  |
| 1. | Отказ от принятия новых расходных обязательств города Байконур, а также необеспеченного собственными доходами увеличения действующих расходных обязательств, а при необходимости принятие их только при условии сокращения ранее принятых обязательств | 2015-2017 гг. | Органы исполнительной власти города Байконур | Финансовое обеспечение действующих и принимаемых расходных обязательств исключительно за счет поступающих доходов |
| 2. | Ежегодное установление лимитов бюджетных обязательств по расходам на очередной финансовый год исходя из объема и динамики фактических поступлений доходов | 2015-2017 гг. | Управление финансов администрации города Байконур | Доведение лимитов бюджетных обязательств по расходам, не относящимся к первоочередным и социально значимым, исходя из реальных источников их финансового обеспечения |
| 3. | Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти города Байконур: |  |  |  |
| 3.1. | Формирование предложений Главе администрации города Байконур по оптимизации штатной структуры органов исполнительной власти города Байконур, приведению ее в соответствие с наделенными полномочиями и функциями, с целью сокращения численности работников органов исполнительной власти города Байконур | 2015-2017 гг. | Руководители органов исполнительной власти города Байконур, отдел муниципальной службы и кадров Аппарата Главы администрации города Байконур | Сокращение расходов на содержание органов исполнительной власти города Байконур |
| 3.2. | Осуществление повышения размеров денежного вознаграждения лицам, замещающим должности муниципальной службы города Байконур, за счет оптимизации численности должностей муниципальной службы города Байконур | 2015-2017 гг. | Управление финансов администрации города Байконур | Неувеличение расходов на содержание органов исполнительной власти города Байконур |
| 3.3. | Принятие решений о повышении оплаты труда работникам органов исполнительной власти города Байконур в пределах темпов и сроков, предусмотренных для работников органов государственной власти на федеральном уровне | 2015-2017 гг. | Управление финансов администрации города Байконур | Неувеличение расходов на содержание органов исполнительной власти города Байконур |
| 3.4. | Установление норматива потребности в обеспеченности автотранспортными средствами органов исполнительной власти города Байконур, анализ обеспеченности автотранспортными средствами органов исполнительной власти администрации города Байконур с учетом установленного норматива | 2015 г. | Органы исполнительной власти города Байконур | Сокращение расходов на содержание органов исполнительной власти города Байконур |
| 3.5. | Снижение расходов, не относящихся к первоочередным, включая государственные закупки товаров (материальных запасов и основных средств), работ и услуг, потребление коммунальных ресурсов, командировки лиц, замещающих должности муниципальной службы города Байконур | 2015-2017 гг. | Органы исполнительной власти города Байконур | Неувеличение расходов на содержание органов исполнительной власти города Байконур |
| 4. | Оптимизация численности работников государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, и расходов на их содержание, в том числе за счет сокращения размера субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, за счет мобилизации ими доходов от платных услуг, рационального использования закрепленного имущества | 2015 г. | Органы исполнительной власти города Байконур, имеющие подведомственные учреждения | Плановый объем экономии бюджетных средств на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в 2015 г. – 4 300 тыс. руб., в 2016 г. – 4 489 тыс. руб., в 2017 г. – 4 682 тыс. руб. |
| 5. | Дальнейшее развитие приносящей доход деятельности в государственных бюджетных учреждениях, находящихся в ведении администрации города Байконур | 2015-2017 гг. | Органы исполнительной власти города Байконур, имеющие подведомственные учреждения | Неувеличение расходов бюджета города на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| 6. | Оптимизация бюджетной сети (включая перепрофилирование учреждений, реорганизацию и (или) ликвидацию неэффективных учреждений, присоединение (объединение) учреждений) с сокращением штатной численности работников учреждений, в том числе за счет сокращения административно-хозяйственного персонала и (или) оптимизации нагрузки на основной персонал: |  |  |  |
| 6.1. | Формирование предложения о ликвидации Государственного бюджетного образовательного учреждения начальной общеобразовательной школы №11 и направление его в комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации, находящийся в ведении администрации города Байконур (далее – Комиссия) | 2015 г. | Управление образованием города Байконур | Плановый объем экономии бюджетных средств в 2015 г. – 4 100 тыс. руб. |
| 6.2. | Отмена набора в Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Байконурский медицинский техникум» | 2015-2016 гг. | Городское управление здравоохранения | Плановый объем экономии бюджетных средств в 2015 г. – 1 100 тыс. руб., в 2016 г. – 4 400 тыс. руб. |
| 6.3. | Формирование предложения за подписью Главы администрации города Байконур о ликвидации Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский медицинский техникум» и направление его в Комиссию | 2016 г. | Городское управление здравоохранения | Плановый объем экономии бюджетных средств в 2017 г. - 6 900 тыс. руб. |
| 6.4. | Формирование предложения за подписью Главы администрации города Байконур о реорганизации (слиянии) Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский индустриальный техникум» и Государственного бюджетного образовательного учреждения «Межшкольный учебный комбинат» и направление его в Комиссию | 2015 г. | Управление образованием города Байконур | Плановый объем экономии бюджетных средств в 2015 г. – 3 600 тыс. руб., в 2016 г. – 4 300 тыс. руб., в 2017 г. – 4 500 тыс. руб. |
| 7. | Доведение соотношений фондов оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала и основного персонала государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, до нормативного соотношения в соответствии с «дорожными картами», утвержденными нормативными правовыми актами администрации города Байконур | 2015 г. | Управление финансов администрации города Байконур, органы исполнительной власти города Байконур, имеющие подведомственные учреждения | Сокращение фонда оплаты труда административно-управленческого и вспомогательного персонала |
| 8. | Оптимизация расходов на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, за счет применения механизма нормативно – подушевого финансирования оказания государственных услуг | 2015-2017 гг. | Управление финансов администрации города Байконур | Неувеличение расходов на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания |
| 9. | Проведение инвентаризации мероприятий городских целевых программ с целью их оптимизации и (или) переноса расходов на более поздний период | 2015 г. | Управление экономического развития администрации города Байконур, органы исполнительной власти города Байконур | Плановый объем экономии бюджетных средств в 2015 г. – 113 510 тыс. руб., в 2016 г. – 33 268,9 тыс. руб. |
| 10. | Оптимизация расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям жителей города Байконур – гражданам Российской Федерации, с учетом повышения адресности и нуждаемости указанных мер: |  |  |  |
| 10.1. | Инвентаризация мер социальной поддержки в разрезе категорий, условий предоставления и установленных размеров | 2015 г. | Управление социальной защиты населения, Городское управление здравоохранения | Неувеличение расходов на предоставление мер социальной поддержки |
| 10.2. | По результатам инвентаризации мер социальной поддержки изменение условий предоставления и размера отдельных мер социальной поддержки | 2015 г. | Управление социальной защиты населения, Городское управление здравоохранения | Неувеличение расходов на предоставление мер социальной поддержки |
| 11. | Контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженности в органах исполнительной власти города Байконур, у получателей бюджетных средств и государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур. Сокращение дебиторской задолженности, не допущение по состоянию на первое число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности по заработной плате | 2015-2017 гг. | Органы исполнительной власти города Байконур, получатели бюджетных средств | Повышение эффективности использования бюджетных средств |
| 12. | Оптимизация расходов бюджета города Байконур, направляемых в виде субсидий юридическим лицам в целях возмещения затрат или недополученных доходов: |  |  |  |
| 12.1. | Инвентаризация незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур, своевременное предоставление реестра незаселенных жилых помещений за отчетный период в Управление безопасности и режима администрации города Байконур с целью сокращения расходов из бюджета города Байконур на оплату коммунальных услуг и содержание незаселенных жилых помещений жилищного фонда города Байконур | 2015-2017 гг. | Государственное унитарное предприятие «Жилищное хозяйство» г. Байконур | Плановый объем экономии бюджетных средств в 2016 г. – 250 тыс. руб., в 2017 г. – 200 тыс. руб. |
| 12.2. | Проведение инвентаризации временно неэксплуатируемых объектов. Рассмотрение, обобщение, анализ и подготовка предложений Главе администрации города Байконур о возможности сдачи в аренду другим хозяйствующим субъектам, консервации, вывода из аренды Российской Федерации временно неэксплуатируемых объектов | 2015-2017 гг. | Управление по имущественным и земельным отношениям Российской Федерации администрации г.Байконур | Плановый объем экономии бюджетных средств в 2016 г. – 1 400 тыс. руб., в 2017 г. – 1 500 тыс. руб. |
| 12.3. | Переход к нормативам стоимости услуг по содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства города Байконур | 2015 г. | Управление городского хозяйства, Управление финансов администрации города Байконур | Повышение эффективности использования бюджетных средств |
| 12.4. | Обеспечение планового уровня платежей потребителей за коммунальные услуги в соотношении с экономически обоснованными затратами на предоставление коммунальных услуг с учетом предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в среднем размере в 2015 г. – не менее 73,8 %, в 2016 г. – не менее 76 %, в 2017 г. – не менее 78% | 2015-2017 гг. | Региональная энергетическая комиссия г.Байконур |  |
| Реализация мероприятий предполагает обеспечить общий объем снижения расходов бюджета города Байконур |  |  |  | в 2015 г. – 126 610 тыс. руб. в 2016 г. – 48 107,9 тыс. руб. в 2017 г. – 17 782 тыс. руб. |

__________________