Утверждено

постановлением Главы администрации

города Байконур

от « 28 »   02   2011 г. № 24

# ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке формирования, согласования и утверждения перечней объектов реконструкции и капитального ремонта инфраструктуры города Байконур, финансируемых за счет средств бюджета города, и отдельных функциях и полномочиях государственного заказчика

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, согласования и утверждения перечней объектов реконструкции и капитального ремонта инфраструктуры города Байконур, финансируемых за счет средств бюджета города (далее – перечни объектов), а также отдельные функции и полномочия государственного заказчика.

1.2. Перечни объектов – документы, устанавливающие распределение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период для выполнения реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры города Байконур.

1.3. Государственные заказчики – учреждения, структурные подразделения администрации города Байконур, являющиеся получателями бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры города Байконур в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур, осуществляющие функции государственных заказчиков в пределах средств, предусмотренных на их содержание.

1.4. Заказчики – учреждения, предприятия, находящиеся в ведении администрации города Байконур, эксплуатирующие объекты инфраструктуры города Байконур, подлежащие реконструкции и капитальному ремонту, не являющиеся получателями бюджетных средств, выделяемых на указанные цели, осуществляющие функции, не связанные со строительной деятельностью.

2. Порядок формирования, согласования и утверждения перечней объектов

2.1. Формирование проектов перечней объектов осуществляется Управлением экономического развития во взаимодействии с государственными заказчиками, заказчиками и структурными подразделениями администрации города Байконур, исходя из параметров прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Государственные заказчики и заказчики в срок до 01 июня года, предшествующего очередному финансовому году, направляют в Управление экономического развития предложения об объемах бюджетных ассигнований из бюджета города, необходимых для выполнения реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры города Байконур, с приложением следующих документов:

2.2.1. Государственные заказчики по объектам инфраструктуры города Байконур, не завершенным реконструкцией или капитальным ремонтом (переходящим объектам):

проектов титульных списков реконструкции (капитального ремонта) на очередной финансовый год и плановый период (рекомендуемое приложение     № 1);

информации о ранее заключенных контрактах (исполнитель работ, общая стоимость работ, сроки исполнения работ и предоставления услуг, стоимость работ по годам строительства);

информации об освоении денежных средств с начала проведения реконструкции и капитального ремонта объектов инфраструктуры города Байконур;

актов сверок дебиторской и кредиторской задолженности с подрядными организациями и поставщиками услуг.

2.2.2. Заказчики по объектам инфраструктуры города Байконур, на которых в очередном финансовом году планируется начать работы по реконструкции или капитальному ремонту:

проектов титульных списков реконструкции (капитального ремонта) на очередной финансовый год и плановый период (рекомендуемое приложение     № 1);

документов об утверждении проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

копий положительного сводного заключения государственной экспертизы проектной документации (в случае, если проведение такой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным);

копий положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости реконструкции (по объектам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение проверки достоверности определения сметной стоимости является обязательным);

пояснительной записки с обоснованиями необходимости выполнения работ по реконструкции или капитальному ремонту, содержащей сведения о технических характеристиках (основных показателях мощности) объектов инфраструктуры города Байконур, предлагаемых к выполнению основных объемах работ, согласованной с Управлением городского хозяйства.

2.3. На объекты инфраструктуры города Байконур, планируемые к реконструкции или капитальному ремонту в годы,  последующие за очередным финансовым годом, и в отношении которых разработка и утверждение проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации являются обязательными, заказчик направляет в Управление экономического развития предложения о включении в перечни объектов проектных работ. По объектам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской Федерации проведение государственной экспертизы проектной документации является обязательным, в предложения включаются затраты на ее проведение. Предложения должны содержать:

пояснительную записку, обосновывающую необходимость выполнения реконструкции или капитального ремонта, согласованную с Управлением городского хозяйства;

проект задания на проектирование;

расчеты, обосновывающие стоимость работ.

2.4. Проектная документация, не требующая проведения государственной экспертизы и проверки достоверности определения сметной стоимости работ, должна быть согласована ГБУ «ИР» на предмет соответствия требованиям нормативных документов Российской Федерации, предъявляемых к проектной документации.

2.5. Управление экономического развития в срок до 20 июня года, предшествующего очередному финансовому году, формирует проекты перечней объектов по источникам финансирования, в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, с предложениями по определению государственных заказчиков, и направляет в Управление городского хозяйства для согласования номенклатуры объектов, и в Управление финансов администрации города Байконур для согласования общей суммы бюджетных ассигнований, планируемой на реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры города Байконур в очередном финансовом году.

2.6. Управление городского хозяйства и Управление финансов администрации города Байконур при необходимости вносят в проекты перечней объектов обоснованные изменения и согласовывают их. Согласованные уточненные проекты перечней объектов Управление экономического развития в срок до 01 июля представляет для рассмотрения Заместителю Главы администрации по вопросам промышленности и жилищно-коммунального хозяйства и Заместителю Главы администрации по вопросам финансовой и экономической политики (далее – Заместители Главы администрации). В срок до 10 июля Управление экономического развития представляет проекты перечней объектов для рассмотрения Главе администрации города Байконур.

По результатам рассмотрения принимается решение по номенклатуре объектов, планируемым суммам бюджетных ассигнований на реконструкцию и капитальный ремонт в очередном финансовом году, с разбивкой по источникам финансирования, для представления в Министерство финансов Российской Федерации на согласование объемов бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

2.7. В приоритетном порядке в проекты перечней объектов включаются:

объекты, реконструкция или капитальный ремонт которых подлежат завершению в очередном финансовом году (переходящие объекты);

объекты, необходимость  проведения реконструкции или капитального ремонта которых обоснована результатами технических обследований в соответствии с правилами оценки физического износа, правилами и нормами технической эксплуатации зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

2.8. Проекты перечней объектов, с документами, перечисленными в пунктах 2.2.1 и 2.2.2 настоящего Положения в сроки, предусмотренные графиком Министерства финансов Российской Федерации, Управление экономического развития и Управление финансов администрации города Байконур представляют в Министерство финансов Российской Федерации для согласования  объемов бюджетных ассигнований из федерального бюджета.

2.9. Управление финансов администрации города Байконур в срок до      01 ноября текущего года доводит до Управления экономического развития уточненный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, предусмотренный на реконструкцию и капитальный ремонт. Управление экономического развития в срок до 05 ноября текущего года на основании уточненного объема бюджетных ассигнований и ранее сформированных проектов перечней объектов, формирует и согласовывает с Управлением городского хозяйства, Управлением финансов администрации города Байконур и с Заместителями Главы администрации уточненные перечни объектов (приложения № 2, 3).

2.10. Управление экономического развития в срок  до 05 ноября текущего года готовит проект распоряжения Главы администрации города Байконур об утверждении перечней объектов на очередной финансовый год.

2.11. Государственный заказчик на основании перечней объектов, утвержденных распоряжением Главы администрации города Байконур, формирует титульные списки реконструкции (капитального ремонта) объектов инфраструктуры города Байконур на очередной финансовый год (рекомендуемые приложения № 4, 5)  в соответствии с указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации и структурой сметной стоимости. Титульные списки в срок до 25 декабря года, предшествующего очередному финансовому году, государственный заказчик согласовывает с Управлением финансов администрации города Байконур, Управлением  экономического развития, Управлением городского хозяйства и утверждает у Заместителей Главы администрации.

2.12. Перечни объектов, утвержденные Главой администрации города Байконур, являются для государственных заказчиков основанием для размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации  заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг  по реконструкции и капитальному ремонту объектов инфраструктуры города Байконур, включенных в перечни объектов.

3. Внесение изменений в перечни объектов

3.1. Государственный заказчик в случае снижения стоимости реконструкции или капитального ремонта объекта по итогам размещения заказов и в соответствии с заключенными контрактами на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг направляет в Управление экономического развития уточненные сведения по объемам бюджетных ассигнований для внесения изменений в перечни объектов. При необходимости внесения в перечни объектов изменений, связанных с перераспределением высвобождаемых денежных средств на другие объекты, государственный заказчик представляет для рассмотрения и согласования обоснованные предложения.

3.2. Управление экономического развития на основании представленных государственным заказчиком предложений формирует уточненные перечни объектов с внесенными в них изменениями, и дополнительные перечни объектов (финансируемые за счет остатков высвободившихся денежных средств), которые согласовывает с Заместителями Главы администрации, Управлением городского хозяйства, Управлением финансов администрации города Байконур. Дополнительные перечни объектов формируются при наличии документов, оформленных в соответствии с требованиями пункта 2.2 настоящего Положения.

3.3. Уточненные и дополнительные перечни объектов утверждаются распоряжениями Главы администрации города Байконур в порядке, предусмотренном Положением о бюджетном процессе в городе Байконур, учитываются при  внесении изменений в бюджет города Байконур.

3.4. На основании утвержденных дополнительных перечней объектов государственные заказчики формируют дополнительные титульные списки (рекомендуемые приложения № 4, 5), а на основании утвержденных уточненных перечней вносят изменения в ранее утвержденные титульные списки. Дополнительные и уточненные титульные списки с внесенными в них изменениями государственный заказчик, в срок не более 30 рабочих дней с момента утверждения перечней объектов распоряжением Главы администрации города Байконур, согласовывает с руководителями структурных подразделений администрации города  Байконур,  указанных в пункте 2.11 настоящего  Положения, и утверждает у Заместителей Главы администрации. Утвержденные дополнительные и уточненные титульные списки государственный заказчик направляет в Управление финансов администрации города Байконур, Управление экономического развития и Управление городского хозяйства.

4. Отдельные функции и полномочия государственного заказчика

4.1. Функции и полномочия государственного заказчика определяются законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Главы администрации города Байконур.

4.2. Отдельные функции и полномочия государственного заказчика:

является получателем бюджетных средств, направляемых на реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры города Байконур;

несет ответственность за реализацию инвестиционных проектов в отношении объектов, включенных в утвержденные перечни объектов, в пределах средств бюджета города Байконур, выделенных на их финансирование;

обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, направленных на реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры города Байконур;

выдает техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов, планируемых для включения в перечни объектов, в годы,  последующие за очередным финансовым годом (по объектам проектирования, включенным в перечни объектов);

организует разработку проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контролирует сроки разработки проектной документации, ее приемку, хранение, передачу подрядчику;

вносит изменения в проектную документацию в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

получает в установленном законодательством Российской Федерации порядке разрешение на реконструкцию и капитальный ремонт объектов инфраструктуры города Байконур;

принимает объекты (здания, сооружения, инженерные коммуникации) от заказчиков на период реконструкции (с соответствующими земельными участками) и капитального ремонта с оформлением актов приема-передачи установленной формы;

организует и проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке процедуру размещения заказов  на выполнение работ и оказание услуг на объектах, включенных в утвержденные перечни объектов;

заключает в установленном законодательством Российской Федерации порядке государственный контракт с подрядчиком на выполнение работ и оказание услуг и с поставщиком материалов и оборудования по объектам, включенным в утвержденные перечни объектов;

передает подрядчику материалы, оборудование, приобретенные для реконструкции и капитального ремонта, контролирует их целевое использование;

исполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Государственный заказчик ежемесячно  направляет в Управление финансов администрации города Байконур, Управление экономического развития, Управление городского хозяйства отчеты по формам, установленным структурными подразделениями администрации города Байконур, содержащие сведения о ходе поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг и освоении бюджетных средств по объектам, включенным в перечни объектов.

______________________________________________________________________