АНАЛИЗ

выполнения государственного задания, установленного  на 2013 год  для подведомственных  Городскому управлению здравоохранения государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, за 1 квартал 2013 года

Во исполнение постановления Главы администрации города Байконур от 22 июля 2011 г. № 124 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур», в соответствии с Положением о Городском управлении здравоохранения, утвержденном постановлением Главы администрации города Байконур от 13 января 2012 г. № 02 «Об утверждении Положения о Городском управлении здравоохранения в новой редакции», приказами  Городского управления здравоохранения  от 27 марта 2012 г. № 17 «О предоставлении отчетности по выполнению государственного задания», от 15 мая 2012 г. № 34 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Городским управлением здравоохранения функции по осуществлению контроля за деятельностью подведомственных государственных бюджетных учреждений» в целях контроля за осуществлением основных видов деятельности, предусмотренных Уставом Государственного бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур» (далее - ГБУ «БСМЭ»)  и Уставом Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Байконурский медицинский техникум» (далее - ГБОУ СПО БМТ), проведен анализ отчетных сведений, представленных   ГБУ «БСМЭ» и ГБОУ СПО БМТ по  выполнению   государственного задания,  установленного на 2013 год,  за 1 квартал 2013 года.

1. Объем оказываемых государственных услуг

По результатам проведенного анализа сведений, предоставленных в отчетах  подведомственных учреждений за 1 квартал,  выявлено следующее.

Общий процент выполнения показателей объема государственного задания в  отчетном периоде составил:

по ГБУ «БСМЭ» - 94,1 (план – 866 экспертиз, выполнение – 815 экспертиз);

по ГБОУ СПО БМТ – 92,5  (план – 135 чел.,  выполнение – 125 чел.).

Отклонения от значения показателя, установленного в государственном задании на 1 квартал 2013 года,  составили  соответственно:

по ГБУ «БСМЭ»  (-) 5,9%;

по ГБОУ СПО БМТ (-) 7,5%.

Следует отметить, что отклонение от значения установленного показателя для ГБОУ СПО БМТ обусловлено отчислением по собственному желанию 10 человек, обучавшихся по программам среднего профессионального образования на 1-4 курсах.

2. Отклонения от значения показателя, установленного государственным заданием  по основным видам деятельности

2.1. По основным видам деятельности ГБУ «БСМЭ» в 1 квартале текущего года выявлено следующее отклонение в сторону перевыполнения отдельных видов экспертиз (исследований):

2.1.1. По проведению судебно-медицинской экспертизы трупов по плану - 68 экспертиз, проведено в отчетном периоде – 77 экспертиз;  процент отклонения составил  (+ 13,2);

2.1.2. При некотором недовыполнении утвержденного показателя по проведению   судебно - медицинской  экспертизы  вещественных  доказательств (-0,6%) (по плану - 300 экспертиз, фактически исполнено -298 экспертиз) общее количество проведенных исследований превышает установленное государственным заданием на 15,8%, в том числе судебно-биологических – на 11,8%; судебно-химических – на 32,0%, судебно-гистологических – на 14,8%; судебно-цитологических – на 135,0%; биохимических – на 30,0%, что свидетельствует о качестве проведения данного вида экспертизы.

2.1.3. По проведению  мероприятий по контролю качества  по плану - 6 экспертиз, выполнено - 20; отклонение составило  (+233%).

2.2. Некоторое недовыполнение установленного государственным заданием показателя отмечается по проведению судебно-медицинской экспертизы живых лиц (обвиняемых, потерпевших, пострадавших): фактическое исполнение составило 419 экспертиз при плане 487 экспертиз. Процент отклонения составил (-14,0).

2.3. Существенное отклонение отмечено по проведению дополнительных комиссионных, комплексных экспертиз государственным заданием установлено на квартал 5 экспертиз, фактическое исполнение составило 1 экспертизу; процент отклонения - (- 80%).

Низкий процент выполнения вышеуказанных экспертиз объясняется тем, что потребителями данной услуги являются органы дознания, предварительного следствия, прокуратура, суды, по определению или постановлению которых проводятся указанные экспертизы, что является результатом снижения криминогенной обстановки в городе.

2.4. По основным видам деятельности ГБОУ СПО БМТ в 1 квартале 2013 году выявлены следующее:

2.4.1. По реализации программ среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело» базовый уровень с получением среднего (полного) общего образования (1 курс) согласно установленному на 2013 год  государственному заданию - 34 чел., фактическое исполнение  – 32 чел.; процент отклонения составил 5,9% (в связи с отчислением 2 обучавшихся на первом курсе по собственному желанию).

2.4.2. По реализации программ среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело» базовый уровень (2-4 курсы) выявлено отклонение: согласно государственному заданию – 101 чел. обучающихся, фактическое значение составило 93 чел.; процент  отклонения составил  (-7,9) в связи с  отчислением (8 чел.) обучавшихся по собственному желанию или в академический отпуск.

3. Показатели качества оказываемых государственных услуг

3.1. По ГБУ «БСМЭ»:

производство всех видов судебно-медицинских экспертиз осуществлялось качественно и в срок врачами судебно-медицинскими экспертами, имеющими сертификат специалиста по специальности «судебно-медицинская экспертиза», в соответствии с требованиями приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 364н, от 24 апреля 2008 г. № 194н;

обоснованных жалоб со стороны граждан, а также  органов, уполномоченных назначать комплексные судебно-медицинские экспертизы, в отчетном квартале не зарегистрировано.

3.2. По ГБОУ СПО БМТ:

Процент выполнение государственного задания на 2013 год за 1 квартал текущего года составил 93,1%;

доля лиц, успешно сдавших промежуточную аттестацию (оценки «хорошо» и «отлично» по плану 52,3%,  фактическое исполнение – 55,1%; отклонение составляет (+105,3%);

доля педагогических кадров с высшим образованием, имеющих квалификационную категорию составляет 100% от показателя, установленного государственным заданием;

доля педагогических кадров, прошедших переподготовку, повышение квалификации не менее 1 раза в 5 лет (без учета молодых специалистов) составила 100% от установленного показателя;

доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и систематически повышающих свою квалификацию – 100% от планового показателя;

доля обучающихся, посещающих учебные занятия в полном объеме согласно расписанию, с соответствии с государственным заданием составила 93,1 %, фактически – 93,8%; отклонение составляет  + 7%;

доля лиц, отчисленных в отчетном периоде по неуспеваемости, составила 0%;

обоснованных жалоб со стороны граждан и юридических лиц на качество предоставления образовательных услуг не зарегистрировано.

Выводы:

1. Итоговая оценка выполнения показателей установленного  для подведомственных государственных бюджетных учреждений государственного задания на 1 квартал  2013 года:

ГБУ «БСМЭ» - удовлетворительно;

ГБОУ СПО БМТ -  удовлетворительно.

2. Отклонения от значения  показателя, установленного государственным заданием для ГБУ «БСМЭ»  в сторону недовыполнения отмечено по проведению дополнительных комиссионных, комплексных экспертиз и судебно-медицинской экспертизы живых лиц (обвиняемых, потерпевших, пострадавших) обусловлено уменьшением количества назначенных экспертиз.

Низкий процент выполнения вышеуказанных экспертиз объясняется тем, что потребителями данной услуги являются органы дознания, предварительного следствия, прокуратура, суды, по определению или постановлению которых проводятся указанные экспертизы. Данный показатель в данном случае не может быть расценен как результат неудовлетворительной работы ГБУ «БСМЭ», поскольку все назначенные экспертизы выполнены качественно и в установленные сроки. Данный показатель является трудно прогнозируемым.

3.Отчисления обучающихся  ГБОУ СПО БМТ производились в связи с академическим отпуском, по собственному желанию. Отчислений в связи с  неуспеваемостью в отчетном квартале не было.

4. По результатам проведенного Городским управлением здравоохранения анализа выполнения в 1 квартале 2013 года государственного задания подведомственными государственными бюджетными учреждениями принятие мер организационного порядка не требуется.

Начальник Управления                                                              О.М.Тимощенко

М.А.Дмитриева

7 29 74