АНАЛИЗ

выполнения государственного задания, установленного для подведомственных Городскому управлению здравоохранения государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур, за 2014 год

Во исполнение постановления Главы администрации города Байконур    от 22 июля 2011 г. № 124 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении администрации города Байконур», в соответствии с Положением о Городском управлении здравоохранения, утвержденном постановлением Главы администрации города Байконур от 15 декабря 2014 г. № 272 «Об утверждении Положения о Городском управлении здравоохранения в новой редакции», приказами  Городского управления здравоохранения от 27 марта 2012 г. № 17 «О предоставлении отчетности по выполнению государственного задания», от 15 мая 2012 г. № 34 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Городским управлением здравоохранения функции по осуществлению контроля за деятельностью подведомственных государственных бюджетных учреждений» в целях контроля за осуществлением основных видов деятельности, предусмотренных Уставом Государственного бюджетного учреждения «Бюро судебно-медицинской экспертизы города Байконур» (далее - ГБУ «БСМЭ») и Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Байконурский медицинский техникум» (далее – ГБ ПОУ «БМТ»), проведен анализ отчетных сведений, представленных ГБУ «БСМЭ» и ГБ ПОУ «БМТ» по выполнению государственного задания за 2014 год.

1. Объем оказываемых государственных услуг

По результатам проведенного анализа сведений, предоставленных в отчетах подведомственных учреждений за 2014 год, выявлено следующее.

Общий процент выполнения показателей объема государственного задания в отчетном периоде составил:

по ГБУ «БСМЭ» – 101,5 (план –3135 экспертиз, выполнение –3183 экспертизы);

по ГБ ПОУ «БМТ» – 99,2 (план – 123 чел., выполнение – 122 чел.).

Отклонение от значения показателя, установленного государственным заданием для ГБУ «БСМЭ», составило + 1,5%.

Отклонение от значения показателя, установленного государственным заданием для ГБ ПОУ «БМТ», составило (-) 0,8%.

2. Отклонения от значения показателя, установленного государственным заданием по основным видам деятельности

2.1. По основным видам деятельности ГБУ «БСМЭ» в отчетном периоде выявлено следующее отклонение в сторону перевыполнения отдельных видов экспертиз (исследований):

2.1.1. По проведению судебно-медицинской экспертизы трупов по плану –250 экспертиз, фактически выполнено 339 экспертиз; процент отклонения составил + 35,6.

2.1.2. По проведению судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств по плану – 1050 экспертиз, выполнено 1149 экспертиз; процент отклонения составил  + 9,4.

2.1.3. По проведению дополнительных комиссионных экспертиз по плану- 10 экспертиз, фактически выполнено 31 экспертиза; процент отклонения составил + 210.

2.1.4. Количество экспертиз по проведению мероприятий по контролю качества медицинской помощи составило 74 экспертизы при плановом показателе 25 экспертиз. Отклонение составило + 196,0 %.

2.2. Наряду с этим отмечается некоторое недовыполнение отдельных показателей установленного на 2014 год государственного задания:

2.2.1. По проведению судебно - медицинской экспертизы и исследований живых лиц (обвиняемых, потерпевших, пострадавших) по плану – 1800 экспертиз, проведено в отчетном периоде – 1590 экспертиз; отклонение составило (-) 11,7%.

2.3. По основным видам деятельности ГБ ПОУ «БМТ» за 2014 год выявлены следующее.

2.3.1. По реализации программ среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело» базовый уровень с получением среднего (полного) общего образования (1 курс) согласно установленному на 2014 – 2015 учебный год государственному заданию количество обучающихся - 25 чел.,  фактическое исполнение – 25 чел.

2.3.2. По реализации программ среднего профессионального образования по специальности «Сестринское дело» базовый уровень (2-4 курсы) выявлено отклонение: согласно государственному заданию количество обучающихся –    98 чел., фактическое значение составило 97 чел. (количество изменилось в течение года по причине выпуска, перевода с первого курса, отчисления по собственному желанию и за академическую неуспеваемость, ухода в академический отпуск). Таким образом, общая численность обучающихся на 2-4 курсах оставалась стабильной.

3. Показатели качества оказываемых государственных услуг

3.1. По ГБУ «БСМЭ»:

производство всех видов судебно-медицинских экспертиз осуществлялось качественно и в срок врачами судебно-медицинскими экспертами, имеющими сертификат специалиста по специальности «судебно-медицинская экспертиза», в соответствии с требованиями приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 364н, от 24 апреля 2008 г. № 194н;

жалоб со стороны граждан, а также органов и должностных лиц, уполномоченных назначать комплексные судебно-медицинские экспертизы, в отчетном квартале не зарегистрировано.

3.2. По ГБ ПОУ «БМТ»:

доля лиц, успешно сдавших промежуточную аттестацию (оценки «хорошо» и «отлично» по плану 54,7%,  фактическое исполнение – 61,1%; отклонение составляет + 11,7 %;

доля педагогических кадров с высшим образованием составила 100,8% от показателя, установленного государственным заданием;

доля педагогических кадров, имеющих квалификационную категорию, фактически составила 69,2%, значение показателя, установленного государственным заданием – 95,0% отклонение составило (–) 23,1% в связи с отсутствием заявлений на аттестацию от педагогических работников;

доля педагогических кадров, прошедших переподготовку, повышение квалификации не менее 1 раза в 5 лет (без учета молодых специалистов) составила 100% от установленного показателя;

доля преподавателей, имеющих профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и систематически повышающих свою квалификацию – 100% от планового показателя;

выполнение плана приема согласно контрольной цифре приема – 100%;

доля обучающихся, посещающих учебные занятия в полном объеме согласно расписанию, составила 100%;

доля лиц, отчисленных в отчетном периоде по неуспеваемости, составила 0,8% при установленном плановом показателе 1% (отчислен 1 студент в связи с академической неуспеваемостью);

доля выпускников, получивших диплом о среднем профессиональном образовании, – 100%;

обоснованных жалоб со стороны граждан и юридических лиц на качество предоставления образовательных услуг не зарегистрировано.

ВЫВОДЫ:

1. Итоговая оценка выполнения показателей установленного для подведомственных государственных бюджетных учреждений государственного задания на 2014 года:

В целом отмечается удовлетворительная работа по выполнению подведомственными Городскому управлению здравоохранения государственными бюджетными учреждениями установленного государственного задания.

По ГБУ «БСМЭ» отмечается некоторое перевыполнение установленного показателя количества экспертиз (на 1,5%).

По ГБ ПОУ «БМТ» – незначительное отклонение (–) 0,8%

2. План приема абитуриентов на первый курс в ГБ ПОУ «БМТ» выполнен в полном объеме согласно контрольным цифрам приема.

3. Показатель отчисленных за академическую неуспеваемость обучающихся в ГБ ПОУ «БМТ» не превышает установленный государственным заданием показатель.

4. По результатам проводимого в текущем году Городским управлением здравоохранения анализа выполнения подведомственными государственными бюджетными учреждениями государственного задания, установленного на 2014 год,  в IV квартале была проведена корректировка государственного задания

6. Государственное задание на 2015 год для ГБУ «БСМЭ» и ГБ ПОУ «БМТ» сформировано с учетом факта его исполнения в 2014 году.

Начальник Управления                                                                О.М.Тимощенко

М.А.Дмитриева

7 29 74